## Matriz_Priorizacao
ID | Iniciativa / Ação Estratégica | Classificação na Matriz | Impacto | Esforço | Prioridade | Evidência Interna [CONFIRMADO] | Impacto Estimado (R$ / Operacional) | Responsável Sugerido | Prazo de Execução | Status de Aprovação
ACT-01 | Emissão emergencial de Pedido de Compra (PO) de reposição de 30 unidades para EL-001, CA-003 e MO-002 | Quick Win (Alto Impacto, Baixo Esforço) | Alto | Baixo | P1 (Crítica) | Saldo atual de apenas 5 un por SKU vs. estoque mínimo de 12 un. Cobertura crítica de 10,6 dias e faturamento de R$ 669,69/dia em risco. | Evita perda de receita projetada de R$ 20.090,72/mês por ruptura e restabelece margem de segurança de 60 dias. | Gerência de Suprimentos & Operações | Imediato (7 dias) | Aprovado C-Level
ACT-02 | Redesenho da política da Semana do Consumidor (trava de desconto em 12% ou condicionamento de 18% a combos/bundles de alta margem) | Projeto Estratégico (Alto Impacto, Médio Esforço) | Alto | Médio | P2 (Alta) | Semana do Consumidor destruiu 8,98 p.p. de margem (34,99% vs. 43,97% regular) com desconto médio de 17,95% sem gerar escala de volume (apenas 29 pedidos). | Recuperação de 5 a 7 p.p. de margem bruta nas próximas campanhas promocionais, blindando rentabilidade. | Diretoria Comercial & Marketing | Curto Prazo (30 dias) | Aprovado C-Level
ACT-03 | Implementação obrigatória do campo 'Motivo_Devolucao' no fluxo reverso de devolução do SAC/E-commerce para auditoria de produto | Melhoria Contínua (Médio Impacto, Baixo Esforço) | Médio | Baixo | P3 (Média) | Pedidos devolvidos chegam 0,48 dias mais rápido que os normais (4,85d vs. 5,33d; r=+0,0732), isentando frete e apontando falha intrínseca de produto/expectativa. | Elimina lacuna crítica de dados [DADO AUSENTE] e permite correções de ficha técnica, embalagem ou recall pontual. | Gerência de Atendimento & SAC | Curto Prazo (30 dias) | Aprovado C-Level
ACT-04 | Campanha promocional direcionada de queima de estoque parado para itens com cobertura excessiva (ES-001/ES-003, PT-002 e SP-002) | Otimização de Capital (Médio Impacto, Baixo Esforço) | Médio | Baixo | P4 (Média) | Itens com 40 unidades estocadas, até 28 dias sem venda e cobertura de capital superior a 90 dias sem giro adequado. | Desmobilização de capital de giro de ~R$ 35.000,00 estagnado, liberando espaço físico no armazém e fluxo de caixa. | Gerência Comercial & Pricing | Médio Prazo (90 dias) | Aprovado C-Level